| АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03 мая 2017 № 162 с. Гальбштадт О мероприятиях по подготовке теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии района к отопительному периоду 2017-2018 годов В целях подготовки теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии района к отопительному периоду 2017-2018 годов постанов л я ю: 1. Утвердить план мероприятий по подготовке теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии района к отопительному периоду 201 7-2018 годов (приложение № 1). - Утвердить комиссию по оценке готовности теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов (приложение 2). - Установить срок готовности теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов 15.09.2017. - Контроль исполнения настоящего постановления возложить на•заместителя главы Администрации района по ЖКХ, строительству и оперативным вопросам Опрышко В.А. Глава Администрации района Э.В. Винтер | Приложение № 1 к постановлению Администрации Немецкого национального района Алтайского края от № 162 от 03.05.2017 |
| --- | --- |

План мероприятий

по подготовке теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии к ОП 2017-2018 годов

1. Общие мероприятия

| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  | Срок исполнения |  | Ответственный за исполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 1. |  | Промывка и опрессовка магистральных, разводящих тепловых сетей с участием представителя теплоснабжающей организации. Оформление актами производства данных работ. |  |  |  |  | июнь-август 2017 |  | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе тепловые сети. |  |  |  |
| 2. |  | Замена и ремонт пришедших в негодность трубопроводов систем отопления |  |  |  |  | июнь-август 2017 |  | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе тепловые сети. |  |  |  |
| 3. |  | Промывка систем отопления многоквартирных домов, объектов социальной сферы с участием представителей теплоснабжающей организации. Оформление результатов актами по каждому объекту. |  |  |  |  | июнь-август 2017 |  | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе объекты жилья и соцкультбыта. |  |  |  |
| 4. |  | Изолирование трубопроводов разводки систем отопления и водоснабжения в подвалах зданий. |  |  |  |  | июнь-август 2017 |  | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе объекты социальной сферы и жилье. |  |  |  |
| 5. |  | Ремонт водопроводных и канализационных колодцев. Очистка их от грязи, защита от несанкционированного доступа. |  |  |  |  | июнь-август 2017 |  | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе тепловые, водопроводные и канализационные сети. |  |  |  |
| 6. |  | Производство регулировок тепловых систем с установкой дросселирующих устройств в соответствии с расчетами. Оформление паспортов готовности многоквартирных домов. |  |  |  |  | до 15.09.2017 |  | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе объекты социальной сферы и жилье. |  |  |  |
| 7. |  | Оформление актов готовности объектов к приему тепла, с участием представителя теплоснабжающей организации. |  |  |  |  | до 15.09.2017 |  | Руководители предприятий, организаций имеющих на балансе объекты социальной сферы и жилье. |  |  |  |
| 8. |  | Обеспечение 45-суточного запаса топлива. |  |  |  |  | до 15.09.2017 |  | Руководители теплоснабжающих предприятий и организаций. |  |  |  |
|  | 2. План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищного фонда к отопительному периоду 2017-2018 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  |  |  | Срок исполнения (месяц, год) | Ответственный руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  | Текущий ремонт (тыс. руб.) |  | Капитальный ремонт (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  | I Отдел по культуре Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ДШИ им. Лымарева, с. Гальбштадт | Косметический ремонт кабинетов Промывка и опрессовка отопительной системы Итого: |  | 28 |  |  |  | июль-август 2017 | Дьяконов В.Г. |  |
|  | II Отдел по образованию Администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБОУ «Кусакская СОШ» | Косметический ремонт кабинетов Промывка и опрессовка отопительной системы Итого: |  | 32 |  |  |  | июль-август 2017 | Демчик С.В. |  |
|  | 2 |  | МБОУ «Орловская СОШ» | Промывка и опрессовка отопительной системы Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 33,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Вервейн Л.В. |  |
|  | 3 |  | МБОУ «Дегтярская СОШ» | Промывка и опрессовка отопительной системы Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 37,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Бардаева Е.М. |  |
|  | 4 |  | МБОУ "Протасовская СОШ" | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 39,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Тевс Е.Г. |  |
|  | 5 |  | МБОУ «Полевская СОШ » | Промывка и опрессовка отопительной системы Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 24,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Зорин Е.М. |  |
|  | 6 |  | МБОУ «Гришковская СОШ» | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 35,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Генрихс С.А. |  |
|  | 7 |  | МБОУ «Николаевская СОШ» | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 36,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Лущилина Ю.Н. |  |
|  | 8 |  | МБОУ «Гальбштадская СОШ » | Промывка и опрессовка отопительной системы Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 33,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Осипова Н.Ф. |  |
|  | 9 |  | МБОУ «Шумановская СОШ» | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 37,0 |  |  |  | июль-август 2016 | Степанова Г.А. |  |
|  | 10 |  | МБОУ «Камышинская СОШ» | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 32,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Слепухин В.И. |  |
|  | 11 |  | МБОУ «Подсосновская СОШ» | Промывка и опрессовка системы отопления Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 47,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Миленко Е.С. |  |
|  | 12 |  | МБОУ «Красноармейская ООШ» | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт помещений Итого: |  | 21,0 |  |  |  | июль-август 2016 | Байнова Н.В. |  |
|  | 13 |  | МБОУ «Редкодубравская СОШ» | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт кабинетов Итого: |  | 36,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Богер Л.В. |  |
|  | 14 |  | МБДОУ ДС "Одуванчик" | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт помещений Итого: |  | 27,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Ковчишина Н.С. |  |
|  | 15 |  | МБДОУ ДС "Радуга" | Косметический ремонт помещений Итого: |  | 22,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Варганова Н.В. |  |
|  | 16 |  | МБДОУ ДС "Семицветик" | Косметический ремонт помещений Итого: |  | 28,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Цейзер Л.И. |  |
|  | 17 |  | МБДОУ ДС "Сказка" | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт помещений Итого: |  | 34,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Вильмс Л.И. |  |
|  | 18 |  | МБДОУ ДС "Ракета" | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт помещений Итого: |  | 55,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Гергердт И.В. |  |
|  | 19 |  | МБДОУ ДС "Солнышко" | Косметический ремонт помещений Промывка и опрессовка отопительной системы Итого: |  | 37,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Молнар О.А. |  |
|  | 20 |  | МБДОУ ДС "Чебурашка" | Промывка и опрессовка отопительной системы Утепление оконных блоков Косметический ремонт помещений Итого: |  | 29,0 |  |  |  | июль-август 2017 | Лущилина Н.А.. |  |
|  | III Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | с. Гальбштадт ул. Клубная 14 ул. Менделеева 52 ул. Менделеева 54 ул. Менделеева 56 ул. Менделеева 62 ул. Менделеева 64 с. Николаевка ул. Комсомольская 26 ул. Комсомольская 31 ул. Комсомольская 32 с. Шумановка ул. Титова 30 ул. Титова 32 ул. Титова 34 с. Редкая Дубрава ул. Первомайская 30 ул. Первомайская 32 ул. Первомайская 34 с. Орлово ул. Школьная 58 с. Подсосново ул. Гагарина 89 ул. Гагарина 89 а ул. Гагарина 87 ул. Гагарина 90 ул. Гагарина 91 Итого: | Промывка систем отопления Утепление оконных и дверных блоков Ревизия вентилей и затворов систем водоснабжения и теплоснабжения Ремонт канализации и водоотведения |  | 46 |  | 593 593 |  | июль-август 2017 |  |  |
|  |  |  |  | Всего по ННР: |  | 748,0 |  | 593 |  |  |  |  |

3. План мероприятий

по подготовке теплоснабжающих предприятий к отопительному периоду  2017-2018 годов

| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты |  | Срок исполнения (месяц, год) | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий ремонт (тыс. руб.) | Капитальный ремонт (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | Котельная с. Николаевка | Установка модульной котельной МК-2. Подключение МК-2 к существующим тепловым, водопроводным и электрическим сетям | 1 |  | 5 690,628 | 15.09.2016 | Опрышко В.А. |
| 2 | Котельная с. Редкая Дубрава | Установка модульной котельной МК-2. Подключение МК-2 к существующим тепловым, водопроводным и электрическим сетям | 1 |  | 5 933,013 | 15.09.2016 | Опрышко В.А. |
| ООО «ЭНЕРГИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная с. Кусак | Капитальный ремонт котла | 1 |  | 2 140,354 | 15.09.2016 | Кункель А.А.. |
|  |  | Текущий ремонт котлов и котельного оборудования | 1 | 123 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Выполнить мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов и экономайзеров № 1, № 2, № 3 | 1 | - |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Выполнить мероприятия по продлению срока безопасной эксплуатации паропровода и редукционной установки котельной с. Кусак | 1 | - |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Оформить результаты режимно-наладочных испытаний котлов № 1, № 2, № 3 | 1 | - |  | 19.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Провести ревизию и наладку водоподготовительного оборудования в котельной | 1 | 16 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Ревизия и ремонт КИПиА | 1 | 32 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
| 4 | Котельная с. Шумановка | Капитальный ремонт котла | 1 |  | 6500 | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Текущий ремонт котлов и котельного оборудования | 1 | 42 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Ревизия и ремонт КИПиА | 1 | 28 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А.. |
|  |  | Строительство скважины | 1 | 99 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Ремонт водоподготовительного оборудования | 1 | 6 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Косметический ремонт помещений котельных | 1 | 8 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
| 5 | Котельная с. Камыши | Текущий ремонт котлов и котельного оборудования | 1 | 26 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Ревизия и ремонт КИПиА | 1 | 7 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Косметический ремонт помещений котельных | 1 | 6 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
| 6 | Котельная с. Гальбштадт | Установка котла КВр-1,6м | 1 |  | 3 501,111 | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Замена сетевых насосов | 2 шт. |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт теплосетей | 1 км |  |  |  |  |
|  |  | Косметический ремонт помещений котельных | 1 | 15,0 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
| 7 | Котельная с. Дегтярка | Текущий ремонт котлов и котельного оборудования | 1 | 27 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Ремонт мягкой кровли крыши | 308 м2 | 14 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Косметический ремонт помещений котельной | 1 | 6 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Ремонт участка воздушной теплотрассы | 12 м | 8 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
| 8 | Котельная с. Протасово | Текущий ремонт котлов и котельного оборудования | 1 | 24 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Ревизия и ремонт КИПиА | 1 | 6 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Косметический ремонт помещений котельных | 1 | 5 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
| 9 | Котельная с. Орлово | Замена котла | 1 |  | 390 | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Текущий ремонт котлов и котельного оборудования | 1 | 42 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Ревизия и ремонт КИПиА | 1 | 4 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Косметический ремонт помещений котельной | 1 | 3 |  | 15.09.2016 | Кункель А.А. |
|  |  | Итого: |  | 547 |  |  |  |
| МУП «Теплосервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная с. Подсосново | Ревизия и ремонт КИПиА | 2 шт. | 39,02 |  | 10.07.2016 | Юдин И.Н. |
|  |  | Ремонт системы подпитки | 1 | 58,6 |  | 20.07.2017 | Юдин И.Н. |
|  |  | Косметический ремонт здания котельной | 1 | 15 |  | 15.08.2017 | Юдин И.Н. |
|  |  | Ремонт ШЗУ | 1 | 8,3 |  | 09.07.2017 | Юдин И.Н. |
|  |  | Ремонт углеподачи | 1 | 18,4 |  | 11.08.2017 | Юдин И.Н. |
|  |  | Текущий ремонт котла № 1 | 1 | 130,15 |  | 30.07.2017 | Юдин И.Н. |
|  |  | Ремонт фекальной станции | 1 | 4,8 |  | 15.08.2017 | Юдин И.Н. |
|  |  | Итого: |  | 240,65 | 12 441 |  |  |
| СХА ПЗ «Степной» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная с. Гришковка | Очистка помещений, котлов и котельного оборудования | 1 |  |  | 01.05.2017 | Бошман А.В. |
|  |  | Ремонт котлов и котельного оборудования | 2 | 40 | 200 | 01.06.2017 | Бошман А.В. |
|  |  | Текущий ремонт теплотрасс с заменой запорной арматуры | 1 | 25 |  | 01.08.2017 | Бошман А.В. |
|  |  | Промывка и гидравлическое испытание теплосетей | 1 |  |  | 01.09.2016 | Бошман А.В. |
|  |  | Косметический ремонт помещений котельной | 1 | 15 |  | 15.09.2016 | Бошман А.В. |
|  |  | Итого: |  | 80 | 200 |  |  |
|  |  | Итого по ННР: |  | 868 | 24 265 |  |  |

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Немецкого национального района Алтайского края от № 162 от 03.05.2017 |
| --- | --- |

Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих предприятий                         и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду                                    2017-2018 годов

| Председатель комиссии: | Опрышко В. А. - заместитель главы Администрации района по ЖКХ, строительству и оперативным вопросам. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
|  | Красноголовенко В.А. - заместитель главы Администрации района по социальным и правовым вопросам; |
|  | Яук А.В. - начальник отдела по ЖКХ комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре Администрации Немецкого национального района; |
|  | Лаас В.В. - начальник отдела ГО и ЧС Администрации Немецкого национального района; |
|  | Новиков С.А. - государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Южно-Сибирского управления Федеральной службы Ростехнадзора (по согласованию); |
|  | Главы Администрации сельсоветов (по согласованию) |