## ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края на 2022-2025 годы»

- Паспорт муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края» на 2022-2025 годы

| Наименование муниципальной программы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края на 2022-2025 годы. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Немецкого национального района Алтайского края. |
| Соисполнители программы | Не предусмотрены. |
| Участники программы | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Немецкого национального района Алтайского края, Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Немецкого национального района Алтайского края. |
| Подпрограммы программы | Не предусмотрены |
| Программно-целевые инструменты программы | Не предусмотрены |
| Цели программы | Предотвращение и последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края (далее – район) от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования. |
| Задачи программы | 1. Совершенствование нормативной и методической базы обеспечения безопасности населения и защиты территории района, с учетом изменений обстановки, федерального и краевого законодательства. 2. Совершенствование организации органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) и гражданской обороны (далее – ГО), а также их материально-технического оснащения. 3. Развитие системы информирования и оповещения населения района. 4. Содержание в готовности необходимых средств защиты населения. 5. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации ЧС. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество пожаров на территории район. - Доля руководителей и специалистов муниципальных предприятий и учреждений, прошедших обучение на курсах ГО г. Славгорода и в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в области ГО и защиты от ЧС. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 - 2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 5,197 204 млн. рублей, из средств местного бюджета, в том числе по годам: в 2022 году – 1,299 301 млн. руб. в 2023 году – 1,299 301 млн. руб. в 2024 году – 1,299 301 млн. руб. в 2025 году – 1,299 301 млн. руб. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты | 1. Приведение существующей нормативной правовой базы Администрации района в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края в области защиты населения и территорий от ЧС и ведения ГО. 2. Совершенствование технического оснащения Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации района. 3. Повышение полноты охвата системой оповещения населения район. 4. Обеспечение готовности аварийно-спасательных формирований к действиям при ликвидации ЧС. 5. Повышение подготовки населения района и руководящего состава к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации и ведении гражданской обороны |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование Немецкий национальный район Алтайского края (далее – район) подвержено ряду рисков возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера.

Низкая зимняя температура является фактором возникновения большого количества таких техногенных ЧС, как аварии на системах жизнеобеспечения населения и пожары на объектах жилого и социально-бытового назначения.

Возникновению природных и техногенных ЧС способствуют суровые климатические условия Алтайского края. Последствия от их воздействия усиливаются в связи с отсутствием в районе необходимого количества резервных источников электроснабжения. В результате этого при возникновении ЧС организации коммунальной сферы не могут гарантированно обеспечить предоставление необходимых услуг населению.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения района относятся организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО), защите населения и территорий от ЧС.

Таким образом, Администрация района в соответствии с требованиями действующего законодательства несет ответственность за комплекс мероприятий, направленный на минимизацию рисков, повышение безопасности населения и повышение устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения и опасных объектов.

В районе функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС), созданная на базе Администрации района. Необходимо привести ее укомплектованность в соответствие с требованиями нормативных документов для обеспечения своевременного выполнения возложенных на нее задач по осуществлению сбора и передаче информации, а также оперативному реагированию при возникновении аварий и ЧС в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 №1632 «О совершенствовании системы обеспечения вывоза экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации». Требуется закупка концентратора прямых связей и системы  регистрации  переговоров и оповещения по телефонным линиям.

Основой эффективного проведения мероприятий по защите населения в условиях возникновения ЧС является своевременное оповещение населения об опасности. Существующая в Алтайском крае система оповещения была построена в 1991 году и ее функциональный элементов на территории Немецкого национального района нет. В настоящее время муниципальная система оповещения населения в районе не создана. Требуется разработка проектно-сметной документации и дальнейшая реализации проектов по созданию автоматизированной муниципальной системы оповещения населения района.

Необходимо дальнейшее совершенствование подготовки населения, руководителей и специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС.

По состоянию на 20.07.2021 обучено в области ГО и защиты от ЧС 75% общего числа руководителей и специалистов ГО и ЧС муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 18.09.2020 №1485 «Об утверждении Положения о подготовки граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 №841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».

Обучение неработающего населения осуществляется только через уголки ГО и ЧС, созданные на базе администраций поселений и организаций. Охват этой категории населения составляет менее 1%. Такой процент охвата населения обучения действиям при возникновении ЧС требует усилий по использованию в полной мере возможностей средств массовой информации. В то же время требуется обеспечить учебно-консультационные пункты необходимым имуществом для обучения населения.

Важным условием защиты населения является предоставление населению район средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и убежищ. Обеспечение работников органов местного самоуправления и работников предприятий и учреждений средствами защиты органов дыхания на 20.07.2021 составлять мене 1%.

На территории района создано 12 спасательных служб, основными задачами которых являются:

1) проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

2) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;

3) санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание территорий;

4) участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;

5) обеспечение мероприятий ГО по вопросам восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.

Низкая укомплектованность спасательных формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами создает проблемы в выполнении поставленных задач.

Программа направлена на проведение на территории района комплекса мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного характера, а также в области ГО. Разработка и принятие Программы позволит решать вышеназванные проблемы. При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное выполнение масштабных и разнородных задач возможно лишь с использованием программно-целевого метода.

- Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

- Приоритетные направления реализации муниципальной программы

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (далее – Концепция), обеспечение защиты от ЧС природного и техногенного характера обозначено в качестве одного из приоритетных направлений государственной демографической политики Российской Федерации.

В рамках данного направления в соответствии с Концепцией должны быть выполнены:

1) совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;

2) создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

3) развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением ЧС, а также средств и технологий ликвидации ЧС;

4) развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рисков ЧС.

Важным условием устойчивого развития района является обеспечение безопасности его жизнедеятельности – создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.

- Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защиты населения и территории района от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков ЧС, повышение защиты населения и территории района от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального образования.

Основными задачами по реализации целей Программы являются:

1) совершенствование нормативной и методической базы обеспечения безопасности населения и защиты территории района с учетом изменений обстановки, федерального и краевого законодательства;

2) совершенствование организации органов управления и сил ликвидации ЧС и ГО, а также их материально-технического оснащения;

3) развитие системы информирования и оповещения населения района;

4) содержание в готовности необходимых средств защиты населения;

5) совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы к 2025 году предполагается:

- уменьшение количества пожаров на территории района до 60 (уменьшение на 30% от значения 2020 года);

- увеличение доли руководителей и специалистов  муниципальных предприятий и учреждений, прошедших обучение на курсах ГО г. Славгород и в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в области ГО и защиты от ЧС до 85% (увеличение на 10% от значения 2021 года).

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое совершенствование подготовки населения, руководителей и специалистов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и качественной оценки их деятельности по профилактике и недопущению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории района.

Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 3 к программе.

- Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2022 по 2025 годы без деления на этапы.

- Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Подробный перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 1 к программе.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета составляет 5,197 204 млн. рублей.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в приложении 2 к программе.

- Анализ рисков реализации программы и описание

- мер управления рисками реализации программы

При реализации программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости средств индивидуальной защиты, оборудования и материалов, применяемых в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, снизить их доступность и сократить объем инвестиций.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

К числу управляемых рисков относится дефицит в области организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных и ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер государственной поддержки в области организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.

- Механизм реализации программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация района.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

- Приложение 1

к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Немецкого национального района Алтайского края» на 2022-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Немецкого национального района  Алтайского края» на 2022-2025 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Сумма расходов, (млн. руб.) по годам |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1.1 | Содержание ЕДДС Администрации Немецкого национального района Алтайского края» на 2022-2025 годы ( заработная плата) | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки; ЕДДС | Местный бюджет | 1,299 301 | 1,299301 | 1,299 301 | 1,299 301 | Выплата заработной платы |
| 2.1 | Создание муниципальной системы оповещения населения района | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | Местный бюджет | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение оповещения населения района |
| 2.2 | Проведение учений и тренировок с силами РСЧС района | Комиссия по ЧС и ПБ района, Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение готовности спасательных формирований к действиям при ликвидации ЧС |
| 5.1 | Обучение работников органов местного самоуправления по системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» (проезд, проживание, командировочные) | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение готовности к решению задач в области ГО и ЧС |
| 5.2 | Приобретение имущества для обучения населения (комплект плакатов для учебно-консультационного пункта) | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение доли населения, обученного правилам поведения в ЧС и при ведении ГО |
| 5.3 | Проведение ежегодных соревнований, посвященных Дню ГО (приобретение призов) | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование навыков населения по действиям в ЧС, пропаганда знаний и умений |
| 5.4 | Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу для обучения в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС (призы) | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Совершенствование навыков населения по действиям в ЧС, пропаганда знаний и умений |
|  | Всего: |  |  | 1,399 301 | 1,299 301 | 1,299 301 | 1,299 301 |  |

- Приложение 2

к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Немецкого национального района Алтайского края» на 2022-2025 годы

ОБЪЕМ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, млн. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Всего финансовых затрат | 1,399 301 | 1,299 301 | 1,299 301 | 1,299 301 | 5,297 204 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования | 1,399 301 | 1,299 301 | 1,299 301 | 1,299 301 | 5,297 204 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

к муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Немецкого национального района Алтайского края» на 2022-2025 годы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |
|  | Количество пожаров на территории муниципального образования Немецкий национальный район Алтайского края» на 2022-2025 годы | ед. | 85 | 80 | 70 | 60 |  |  |  | 20 |
|  | Доля руководителей и специалистов муниципальных предприятий и учреждений, прошедших обучение на курсах ГО г. Славгорода и в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в области ГО и защиты от ЧС | % | 75 | 80 | 80 | 85 |  |  |  | 60 |